## 1)_LEGENDA
Fonte do recurso
unidade	opções	descrição da fonte	explicação da fonte
Câmpus e Cerfead	OC	orçamento do câmpus	despesa prevista integralmente no orçamento do câmpus
	EC	extraorçamentário ao câmpus	despesa custeada com recursos captados externamente ao câmpus: IFSC-REDE, emendas parlamentares, 20RG, TED Setec/MEC, editais de agências de fomento, etc..
	OC/EC	extraorçamentáriao ao câmpus, com contrapartida	despesa custeada por captação externa e com contrapartida prevista no orçamento do câmpus
Reitoria	OR	orçamento da reitoria	despesa prevista integralmente no orçamento da Reitoria
	REDE	orçamento do IFSC-REDE	despesa prevista integralmente no orçamento do IFSC REDE
	EXT	extraorçamentário à Reitoria	despesa custeada com recursos captados externamente: emendas parlamentares, 20RG, TED Setec/MEC, editais de agências de fomento, etc..

Tipo de demanda
Obras	Inv.	Obras novas, de ampliação ou de urbanização, que se caracterizam como despesas de investimento.
	Custeio	Obras de reforma e adequação, que se caracterizam com despesas de custeio (outras despesas correntes).
Aquisição de bens		Aquisição de equipamentos, mobiliário, livros, softwares, etc.., que se caracterizam como despesas de investimento.
Serviços		Serviços de manutenção e instalação, que se caracterizam como despesas de custeio (outras despesas correntes)

## ARU
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2025		2026		2027		2028		2029			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
ARU				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Odc
ARU		1	Reforma da cobertura e adequações civis nos Blocos D e E	280	OC/EC					x				x	x			x
ARU		2	Reforma da cobertura e adequações civis na Quadra Poliesportiva	150	EC	150	EC					x	x			x
ARU		3	Equipamentos de TIC, mobília e equipamentos para reposição no Campus	210	OC	120	OC/EC	120	OC/EC	120	OC/EC					x			x			x	x
ARU		4	Adequação de estrutura para tratamento de efluentes no bloco A	30	OC					x					x
ARU		5	Pintura dos blocos, quadra, muros e alambrados	140	OC/EC	140	OC/EC					120	OC/EC					x			x
ARU		6	Reforma e ampliação da cobertura e adequações civis e de acessibilidade nos blocos B e C			1.900	EC					x					x	x	x	x	x
ARU		7	Reforma e ampliação da Portaria, incluindo cobertura para embarque e desembarque			240	OC/EC					x					x	x	x		x
ARU		8	Aquisição Containers adaptados para projetos do PAT			40	OC/EC	55	OC/EC					x		x			x				x
ARU		9	Aquisição de veículos para renovação de frota			175	EC	263	OC/EC					x					x
ARU		10	Substituição da plataforma elevatória do bloco D por elevador social					140	EC					x					x		x
ARU		11	Instalação de sistema fotovoltaico					200	EC	200	EC					x			x
ARU		12	Adequações no sistema de reaproveitamento de água					10	OC					x				x
ARU		13	Cobertura de Passarelas de interligação entre os blocos do Câmpus					150	EC	150	EC				x					x		x		x
ARU		14	Renovação de acervo bibliográfico para Biblioteca					20	OC	20	OC	20	OC		x					x	x
ARU		15	Renovação e aquisição de equipamentos de alto valor nos laboratórios do Campus					800	OC/EC	800	OC/EC	800	OC/EC				x					x	x
ARU		16	Adequações de acessibilidade no passeio externo e bloco A (pavers, sinalizações e pisos podotáteis)					70	OC/EC	70	OC/EC	70	OC/EC		x					x		x
ARU		17	Novo bloco para ampliação de salas de aula, biblioteca, laboratórios, secretaria e reg. acadêmico					4.000	EC	4.000	EC				x					x			x	x
ARU		18	Galpão industrial para eletromecânica					450	EC	450	EC		x					x			x	x
ARU		19	Prédio para ampliação do refeitório estudantil					950	EC	950	EC		x					x			x

## observaçcoes
observações

aquisição de veiculo oficial
uso inadequado de EC/OC
CTE nao fez
CAN nao relacionou com tipo de item e sinalizador de demanda
CCO nao refez apos primeiro preenchimento
LGS revisar dois itens
JLE tá estranho
SCA nao refez apos primeiro preenchimento
URP nao refez apos primeiro preenchimento