PLANO DE TRANSIÇÃO DE GESTÃO
CARGO DE GESTÃO: Diretor-Geral Câmpus Joinville
Gestor incumbente (atual): Maick da Silveira Viana
Gestor futuro: Maurício Martins Taques
Período de Transição: de 23/06/2025 a 08/08/2025, conforme Portaria da Direção-Geral do Câmpus Joinville N° 169, de 9 de junho de 2025.

Em atenção aos artigos 6º e 21, inciso II, da Política de Transição de Gestão do IFSC e em alinhamento ao Plano de Gestão do Conhecimento do IFSC, segue o conteúdo a ser repassado nas reuniões de transição, cronograma de reuniões e termo de compromisso.

1. CONTEÚDO MÍNIMO - conhecimentos relacionados à unidade que precisam ser repassados nas reuniões de transição:

OPERAÇÃO, GESTÃO E RELACIONAMENTOS / Referem-se a conhecimentos relacionados aos processos da unidade (rotina), capacidade de realizar entregas, qualidade das entregas, atingimento dos objetivos da unidade, desempenho, satisfação da comunidade acadêmica e comunidade externa e atendimento de demandas.
Desafios: Excelência Operacional, Excelência em Gestão e Relacionamento com comunidade acadêmica e comunidade externa.
Resultados esperados: Operar melhor, mais rápido, mais barato, garantindo efetividade e consistência, mantendo o nível do serviço alto e as comunidades acadêmica e externa satisfeitas.
Conhecimentos: Processos, rotinas, padrões e requisitos, produtos, serviços, comunidade acadêmica e comunidade externa, estratégia, organização, liderança e funções de apoio.
Assuntos a serem tratados: / Atribuições regimentais do cargo de diretor-geral. / Estrutura organizacional da direção-geral (nome e cargo efetivo dos servidores). / Funcionamento da direção-geral. / Principais contatos no câmpus, reitoria e fora do IFSC. / Documentos norteadores para o trabalho da direção-geral. / Processos executados pela direção-geral. / Colegiado e Conselho de Gestão. / Organização de trabalho de servidores (PGD, Flexibilização). / Pagamento de adicionais. / Sistemas institucionais e e-mail utilizado pela direção-geral. / Participação em Colegiados, Comissões, Grupos de Trabalho e representações externas. / Comissões internas do Câmpus Joinville. / Órgãos de controle e demandas judiciais. / Processos administrativos em andamento. / Situação dos Projetos do PAT 2025. / Situação orçamentária do Câmpus Joinville. / Relatório de Gestão do Câmpus Joinville. / Assuntos que requerem adoção de providências, ação ou decisão no primeiro quadrimestre. / Lista dos bens patrimoniais móveis e imóveis que estão vinculados ao gestor da unidade organizacional. / Parcerias - principais parceiros do Câmpus Joinville. / Programação de eventos.

2. CRONOGRAMA DE REUNIÕES[1]
[1] O número de reuniões poderá oscilar conforme o cargo de gestão em que a transição está ocorrendo.

1ª Reunião: 25/06/2025 / Direção-Geral	Assuntos a serem tratados: / Atribuições regimentais do cargo de diretor-geral. / Estrutura organizacional da direção-geral (nome e cargo efetivo dos servidores). / Funcionamento da direção-geral. / Principais contatos no câmpus, reitoria e fora do IFSC.
2ª Reunião: 30/06/2025 / Direção-Geral	Assuntos a serem tratados: / Documentos norteadores para o trabalho da direção-geral. / Processos executados pela direção-geral. / Sistemas institucionais e e-mail utilizado pela direção-geral. / Participação em Colegiados, Comissões, Grupos de Trabalho e representações externas. / Comissões internas do Câmpus Joinville.
3ª Reunião: 02/07/2025 / Direção-Geral	Assuntos a serem tratados: / Documentos norteadores para o trabalho da direção-geral. / Processos administrativos em andamento. / Órgãos de controle e demandas judiciais. / Situação dos Projetos do PAT 2025. / Situação orçamentária do Câmpus Joinville.
4ª Reunião: 07/07/2025 / Direção-Geral	Assuntos a serem tratados: / Relatório de Gestão do Câmpus Joinville. / Assuntos que requerem adoção de providências/ação ou decisão no primeiro quadrimestre. / Lista de ocupações críticas e plano de sucessão.
5ª Reunião: 11/07/2025 / Direção-Geral	Assuntos a serem tratados: / Documentos norteadores para o trabalho da direção-geral. / Parcerias - principais parceiros do Câmpus Joinville. / Programação de eventos. / Colegiado e Conselho de Gestão.
6ª Reunião: 28/07/2025 / Direção-Geral	Assuntos a serem tratados: / Documentos norteadores para o trabalho da direção-geral. / Organização de trabalho de servidores (PGD, Flexibilização). / Pagamento de adicionais.
7ª Reunião: 04/08/2025 / Direção-Geral	Assuntos a serem tratados: / Atividades de encerramento. / Assuntos gerais.

3. TERMO DE COMPROMISSO

O gestor em exercício compromete-se em coletar e repassar os dados e informações listados neste plano, bem como fornecer as orientações práticas, conforme cronograma.

O gestor futuro compromete-se em participar das reuniões de transição e receber os dados, informações e orientações práticas, conforme cronograma.

______________________
Maick da Silveira Viana
Gestor em exercício

______________________
Maurício Martins Taques
Gestor futuro